## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Epicas | Define objetivos de alto nivel que agrupan funcionalidades. | Epic_ID, Título, Valor, Objetivos SMART, KPIs, Riesgos, Dependencias
User_Stories | Historias siguiendo INVEST. Vincula a una épica y añade prioridad. | US_ID, Epic_ID, Rol, Necesito, Para, Priorización, Estimación, Estado, DoD
Criterios_Aceptacion | Escenarios en formato Gherkin para cada User Story. | US_ID, Escenario, Dado, Cuando, Entonces, Notas
NFRs | Requisitos no funcionales con métricas y validación. | NFR_ID, Categoría, Descripción, Métrica, Validación, Prioridad, Decisiones
Roadmap | Hitos trimestrales alineados a objetivos SMART. | Periodo, Objetivos SMART, Épicas, Hitos, Riesgos, Métricas
Backlog_View | Vista consolidada para filtrar/priorizar el backlog. | US_ID, Epic_ID, Título, Prioridad, Estado, Estimación, Dueño

## Epicas
Epic_ID | Título | Statement de valor | Objetivos_SMART | KPIs | Supuestos | Riesgos | Criterios_de_éxito | Dependencias | Notas
E-001 | Gestión de Servicio y Trazabilidad | Como administrador, quiero tener una vista centralizada de cada servicio, desde la recepción hasta la entrega, para reducir el tiempo de ciclo (TAT). | Reducir el Lead Time promedio (TAT) de un servicio en 20% (de 5 días a 4 días) para el Q2. | Lead Time (TAT) promedio de servicio, % de servicios con diagnóstico en <24h. | El técnico registra el diagnóstico en sitio. | Pérdida de equipos o no registro de etapas del proceso. | 100% de los servicios tienen registro de 4 etapas principales (Recepción, Diagnóstico, Mantenimiento, Retiro). | Servicio Controller, Database Access Layer. | Épica fundamental para el flujo de valor.
E-002 | Cotización y Aprobación del Cliente | Como cliente, quiero recibir y aprobar la cotización de reparación de manera digital, para agilizar el inicio del mantenimiento. | Incrementar el % de cotizaciones aprobadas en 72 horas del 50% al 80% para el Q2. | % de cotizaciones aprobadas en <72h, % de rechazo de cotizaciones, Tasa de conversión de diagnóstico a mantenimiento. | El cliente utiliza la Mobile App o el link de notificación para la aprobación. | Falta de información técnica para generar la cotización automáticamente. | 100% de las cotizaciones enviadas están validadas por el sistema de facturación. | Quotation Component, Approval Component, Notification Service. | Optimiza la transición de "Diagnóstico" a "Mantenimiento".
E-003 | Notificaciones Proactivas al Cliente | Como cliente, quiero recibir notificaciones automáticas en tiempo real sobre el estado de mi equipo, para mejorar la transparencia y satisfacción. | Reducir en un 15% las llamadas/consultas del cliente al soporte para conocer el estado del servicio para el Q1. | % de consultas de estado manuales (vs. automáticas), NPS del servicio de soporte (aumentar +5 puntos). | El sistema de notificaciones (Twilio/Email) tiene 99% de uptime. | Notificaciones erróneas o enviadas con retraso afectando la credibilidad. | 100% de los cambios de estado (Diagnóstico, Aprobado, Listo para retiro) generan notificación exitosa. | Notification Service, Mobile App. | Reemplaza la comunicación manual, alineado al flujo TO-BE.
E-004 | Integración y Cierre de Ciclo de Facturación | Como área administrativa, quiero que el sistema envíe la información de cobro de forma automatizada al sistema de facturación, para garantizar la correcta emisión de facturas. | Reducir el tiempo promedio de generación de factura de 12 horas a 1 hora tras el cierre del servicio, antes del Q3. | Time-to-Invoice (Tiempo de Facturación), % de errores en facturas generadas por el sistema. | El Sistema de Facturación externo tiene una API estable para la recepción de datos. | Errores de integración (datos de cobro incompletos o incorrectos) que dupliquen pagos. | 100% de los servicios finalizados y retirados tienen un registro de factura generada. | Billing Integration, Sistema de Facturación. | Crucial para la conclusión financiera del proceso.
E-005 | Gestión Técnica de Diagnóstico y Mantenimiento | Como técnico, quiero una interfaz eficiente para registrar diagnósticos, mantenimientos y hallazgos, para mejorar la calidad y el detalle de los informes. | Aumentar el % de campos del diagnóstico completo (falla, solución, repuestos) del 70% al 95% en la interfaz técnica para el Q2. | % de diagnósticos con campos completos, Tiempo promedio de registro de diagnóstico. | Los vocabularios de fallas y soluciones están precargados en la Base de Datos. | El sistema no soporta la complejidad de los diagnósticos (ej. multireparación). | 100% de los diagnósticos y mantenimientos se registran a través de la Web Application con la firma del técnico. | Web Application, Diagnosis Component, Maintenance Component. | Mejora la experiencia y el input de datos del Actor Interno (Técnico).
E-006 | Seguridad y Auditoría de Datos de Servicio | Como auditor, quiero que el sistema registre inmutablemente todos los accesos y modificaciones a la información del servicio, para cumplir con la trazabilidad y seguridad. | Garantizar el 0% de alteraciones no autorizadas en el historial de servicio y cumplir la normativa de compliance en Q4. | % de transacciones con Correlation-ID de auditoría, Tasa de fallos en el log de auditoría. | Se utiliza un patrón de registro inmutable (por ejemplo, log de eventos). | Filtración de datos de cliente o riesgo de fraude por alteración de cotizaciones. | 100% de las operaciones críticas (Creación, Edición de diagnóstico/cotización/retiro) generan registro de auditoría con usuario, timestamp y huella de contenido. | Database Access Layer, API Application. | Necesidad impulsada por NFRs de Cumplimiento/Seguridad (similar a historias clínicas).

## User_Stories
US_ID | Epic_ID | Título | Rol | Necesito | Para | Criterios_Aceptación_Ref | Reglas_de_negocio | NFRs_aplicables | Mockups_Ref | Priorización | Estimación_(pts) | Estado | Dependencias | Notas_técnicas | DoD
US-001 | E-001 | Registrar Recepción de Equipo | Como técnico de recepción | registrar los datos de un equipo recibido y del cliente | iniciar el proceso de servicio y tener trazabilidad | CA-US-001.1: El sistema asigna un ID de servicio único (ej. SVX-2024-0001). CA-US-001.2: Se registran Marca, Modelo, Serial y Problema reportado (mín. 10 caracteres). CA-US-001.3: Se asocia el equipo a un cliente existente (por ID/email/teléfono) o se crea uno nuevo con campos obligatorios (nombre, email, teléfono). CA-US-001.4: El estado inicial del servicio es "En Diagnóstico". | El equipo debe tener un tipo (laptop, desktop, tablet). Un cliente no puede tener dos servicios "En Diagnóstico" con el mismo equipo a la vez. | NFR-005 (Usabilidad), NFR-006 (Seguridad de datos), NFR-007 (Integridad de datos) | Figma/FormRecepcion | Must | 8 | To Do | Componente de Diagnóstico, Base de Datos. | API: /services (POST), ServiceEntryDTO. DB: Service (table), Client (table). Validaciones backend para campos obligatorios. | Pruebas unitarias/integración: Creación exitosa, error por datos faltantes. Campo Epic_ID actualizado. Trazabilidad en logs (ServiceCreated).
US-002 | E-005 | Realizar Diagnóstico Inicial y Registrar Fallas | Como técnico | registrar el diagnóstico técnico y las fallas detectadas | informar al cliente sobre el problema y generar una cotización | CA-US-002.1: Puedo seleccionar el tipo de falla (hardware, software, ambos) y su descripción detallada. CA-US-002.2: Puedo marcar si se detectan "fallas críticas" que impiden el funcionamiento. CA-US-002.3: El sistema permite adjuntar imágenes del diagnóstico (opcional). CA-US-002.4: El estado del servicio pasa de "En Diagnóstico" a "Pendiente de Cotización". | El diagnóstico debe ser registrado dentro de las 24 horas siguientes a la recepción para servicios prioritarios. Al menos una falla debe ser registrada si se detectan. | NFR-005 (Usabilidad), NFR-007 (Integridad de datos), NFR-009 (Escalabilidad de Almacenamiento) | Figma/FormDiagnostico | Must | 13 | To Do | Componente de Diagnóstico, Base de Datos, E-001 (Gestión de Servicio) | API: /services/{id}/diagnosis (POST), DiagnosisDTO. DB: Diagnosis (table), Service (update state). Integración con almacenamiento de archivos (S3/Blob). | Pruebas unitarias/integración: Registro exitoso, manejo de adjuntos. Verificación de cambio de estado.
US-003 | E-002 | Generar y Enviar Cotización Detallada al Cliente | Como técnico | generar y enviar una cotización precisa al cliente | obtener la aprobación para proceder con el mantenimiento | CA-US-003.1: Puedo añadir ítems a la cotización (repuestos, mano de obra, otros) con sus precios y cantidades. CA-US-003.2: El sistema calcula el subtotal, impuestos y total automáticamente. CA-US-003.3: Se genera un PDF descargable de la cotización. CA-US-003.4: El cliente recibe un email/WhatsApp con la cotización y un enlace único para aprobar/rechazar. | Todos los ítems de repuestos deben existir en un catálogo de productos con precio. La validez de la cotización es de 7 días. | NFR-002 (Performance de generación PDF), NFR-003 (Integración con Notificaciones), NFR-006 (Seguridad de enlaces) | Figma/CotizacionDetalle, Figma/NotificacionCliente | Must | 8 | To Do | Componente de Cotización, Componente de Notificación, E-003 (Notificaciones Proactivas) | API: /services/{id}/quote (POST), QuoteItemDTO. SDK: Servicio de Notificación (Twilio/SendGrid). Generador PDF: iText/Apache FOP. | Pruebas unitarias/integración: Cálculo correcto de precios, envío de notificación. Verificación de enlace único y expiración.
US-004 | E-002 | Permitir Aprobación/Rechazo de Cotización (Web/Móvil) | Como cliente | aprobar o rechazar una cotización recibida de mi equipo | autorizar o cancelar el servicio de reparación | CA-US-004.1: Al hacer clic en el enlace, veo el detalle de la cotización. CA-US-004.2: Puedo seleccionar "Aprobar" o "Rechazar". CA-US-004.3: Si apruebo, se muestra una confirmación y el estado del servicio pasa a "Aprobado, En Mantenimiento". CA-US-004.4: Si rechazo, se me pide un motivo (opcional) y el estado pasa a "Rechazado, Pendiente de Retiro". | Solo se permite una respuesta por cotización. La aprobación implica la aceptación de los términos y condiciones. | NFR-005 (Usabilidad), NFR-004 (Disponibilidad de plataforma), NFR-006 (Seguridad de transacciones) | Figma/AprobacionClienteMovil | High | 5 | To Do | Componente de Aprobación, Componente de Notificación, E-003 (Notificaciones Proactivas) | API: /quotes/{quoteId}/approve (PUT), /quotes/{quoteId}/reject (PUT). DB: Quote (update state), Service (update state). Notificación al técnico sobre la decisión. | Pruebas E2E: Flujo completo de aprobación/rechazo desde el enlace. Test de idempotencia para múltiples clicks.
US-005 | E-005 | Registrar Ejecución de Mantenimiento | Como técnico | registrar el detalle de las tareas y repuestos utilizados en el mantenimiento | documentar el trabajo realizado y preparar el informe final | CA-US-005.1: Puedo ver la cotización aprobada y las fallas diagnosticadas. CA-US-005.2: Puedo añadir las tareas específicas realizadas y repuestos consumidos (con ID de inventario). CA-US-005.3: El sistema calcula el costo final del mantenimiento basado en los repuestos/tareas registradas. CA-US-005.4: Al finalizar, el estado del servicio cambia a "Mantenimiento Completado". | Los repuestos deben ser descontados del inventario. Las tareas deben ser seleccionadas de un catálogo predefinido o añadidas manualmente. | NFR-005 (Usabilidad), NFR-007 (Integridad de datos), NFR-010 (Gestión de Inventario) | Figma/MantenimientoEjecucion | High | 8 | To Do | Componente de Mantenimiento, Base de Datos, E-001 (Gestión de Servicio) | API: /services/{id}/maintenance (POST), MaintenanceLogDTO. DB: Maintenance (table), Inventory (update quantity). Generación de un informe pre-factura. | Pruebas unitarias/integración: Descuento de inventario, cálculo de costos. Verificación de cambio de estado.
US-006 | E-003 | Notificar Cambios de Estado del Servicio al Cliente | Como sistema | enviar notificaciones automáticas al cliente sobre el progreso de su servicio | mantenerlo informado y reducir llamadas de consulta | CA-US-006.1: Se envía una notificación (email/WhatsApp) cuando el servicio cambia a "En Diagnóstico". CA-US-006.2: Se envía una notificación cuando el servicio cambia a "Mantenimiento Completado". CA-US-006.3: Se envía una notificación cuando el servicio cambia a "Listo para Retiro" (incluyendo monto pendiente si aplica). | Las notificaciones deben ser concisas y contener el ID del servicio. No se debe notificar si el cliente ha optado por no recibir mensajes. | NFR-003 (Integración con Notificaciones), NFR-004 (Disponibilidad), NFR-011 (Preferencias de Notificación) | N/A | High | 5 | To Do | Componente de Notificación, API Application (eventos de cambio de estado). | Eventos: ServiceStateChanged (payload: serviceId, newState, oldState). SDK: Servicio de Notificación. DB: Client (preferences). | Pruebas unitarias/integración: Disparo de notificaciones por evento, manejo de opt-out.
US-007 | E-004 | Enviar Datos de Cierre de Servicio al Sistema de Facturación | Como sistema de ServiTex | enviar la información final del servicio (costos, repuestos, labor) al sistema de facturación externo | generar la factura final para el cliente y cerrar el ciclo administrativo | CA-US-007.1: Se crea un registro de "Orden de Facturación" con el ID de servicio, cliente, descripción de trabajo, repuestos y monto total final. CA-US-007.2: Esta orden se envía al "Sistema de Facturación" (externo) vía API. CA-US-007.3: Se registra la confirmación de recepción y el ID de la factura generada por el sistema externo. | La orden de facturación debe ser enviada solo cuando el servicio esté "Mantenimiento Completado" y el cliente haya aprobado (si aplica). | NFR-003 (Integración), NFR-006 (Seguridad de Transacciones), NFR-007 (Integridad de Datos) | N/A | Must | 13 | To Do | Billing Integration Component, Sistema de Facturación Externo. | API: BillingIntegration.sendInvoiceData() (POST), InvoiceOrderDTO. Mecanismo: Message Queue (Kafka/RabbitMQ) para robustez. DB: Service (update invoice ID). | Pruebas de integración E2E con mock del sistema de facturación. Manejo de reintentos y errores.
US-008 | E-001 | Marcar Servicio como Retirado por el Cliente | Como técnico de entrega | registrar que un equipo ha sido retirado por el cliente | finalizar el proceso de servicio y actualizar la trazabilidad | CA-US-008.1: Se verifica la identidad del cliente que retira (por ID o número de servicio). CA-US-008.2: Si hay un pago pendiente, se confirma la recepción del mismo. CA-US-008.3: El estado del servicio cambia a "Retirado". CA-US-008.4: Se genera un comprobante de retiro (digital o impreso). | Solo se puede marcar como retirado si el estado es "Listo para Retiro" y la factura está pagada. | NFR-005 (Usabilidad), NFR-006 (Seguridad de Transacciones) | Figma/EntregaCliente | High | 5 | To Do | E-004 (Integración Facturación), Base de Datos. | API: /services/{id}/pickup (PUT), PickupDTO. DB: Service (update state). Integración con POS (si aplica). | Pruebas unitarias/integración: Verificación de estado previo, registro de pago, generación de recibo.

## Criterios_Aceptacion
CA_ID | US_ID | Escenario | Dado | Cuando | Entonces | Y_(opcional) | Notas
CA-001 | US-001 | Registro Exitoso de Nuevo Cliente y Equipo | Un técnico de recepción ha iniciado el formulario de registro de servicio | Ingresa los datos de un nuevo cliente (Nombre, Email, Teléfono) y los datos obligatorios del equipo (Marca, Modelo, Serial, Problema) | El sistema crea un nuevo cliente, registra el equipo y genera un ID de servicio único (ej. SVX-YYYY-NNNN) | El estado del servicio es "En Diagnóstico" | Verifica validaciones de campos obligatorios y formato.
CA-002 | US-001 | Asociación de Equipo a Cliente Existente | Un técnico de recepción ha iniciado el formulario de registro de servicio | Ingresa los datos del equipo y asocia el servicio a un cliente existente (buscado por Email o ID) | El sistema registra el equipo bajo el cliente existente y genera un ID de servicio único | El estado del servicio es "En Diagnóstico" | Asegura que no se dupliquen clientes si ya existen.
CA-003 | US-002 | Registro de Diagnóstico sin Fallas Críticas | Un servicio está en estado "En Diagnóstico" (US-001 completado) | El técnico registra el tipo de falla, una descripción detallada y NO marca "fallas críticas" | El sistema guarda el diagnóstico y actualiza el estado del servicio a "Pendiente de Cotización" | --- | Verifica la transición correcta de estado cuando no hay fallas críticas.
CA-004 | US-003 | Envío Exitoso de Cotización con Ítems | Un servicio está en estado "Pendiente de Cotización" y el técnico ha añadido al menos un ítem a la cotización | El técnico pulsa el botón "Generar y Enviar Cotización" | El sistema genera un PDF de cotización, lo envía por email/WhatsApp al cliente | El cliente recibe un enlace único para ver y gestionar la cotización | Verifica la funcionalidad completa de la generación y envío de cotización.
CA-005 | US-004 | Aprobación de Cotización por el Cliente | Un cliente ha recibido el enlace único de una cotización y ha accedido a él | El cliente visualiza la cotización y selecciona "Aprobar" | El sistema marca la cotización como "Aprobada", actualiza el estado del servicio a "Aprobado, En Mantenimiento" | El técnico es notificado sobre la aprobación | Este es un flujo crítico para el avance del servicio.
CA-006 | US-004 | Rechazo de Cotización por el Cliente | Un cliente ha recibido el enlace único de una cotización y ha accedido a él | El cliente visualiza la cotización, selecciona "Rechazar" y proporciona un motivo | El sistema marca la cotización como "Rechazada", actualiza el estado del servicio a "Rechazado, Pendiente de Retiro" | El técnico es notificado sobre el rechazo | Gestiona el camino alternativo en el flujo de cotizaciones.
CA-007 | US-005 | Registro de Mantenimiento Completado con Repuestos | Un servicio está en estado "Aprobado, En Mantenimiento" | El técnico registra las tareas realizadas y los repuestos consumidos (con sus IDs de inventario) | El sistema guarda el registro de mantenimiento, descuenta los repuestos del inventario y actualiza el estado del servicio a "Mantenimiento Completado" | El costo final del mantenimiento se recalcula y se actualiza en el servicio | Asegura la correcta gestión de inventario y el cierre de la etapa técnica.
CA-008 | US-006 | Notificación de Mantenimiento Completado | Un servicio ha cambiado su estado a "Mantenimiento Completado" (US-005 completado) | El sistema detecta el cambio de estado | El cliente recibe una notificación automática (email/WhatsApp) informando que el mantenimiento ha finalizado | --- | Verifica el envío proactivo de información al cliente.
CA-009 | US-007 | Envío Exitoso de Datos de Facturación | Un servicio está en estado "Mantenimiento Completado" y la factura ha sido generada o está lista para ser generada | El sistema intenta enviar los datos del servicio al sistema de facturación externo | El sistema de ServiTex registra el éxito del envío y el ID de la factura proporcionado por el sistema externo | --- | Crucial para la integración con el sistema financiero.
CA-010 | US-008 | Registro de Retiro Exitoso con Pago | Un servicio está en estado "Listo para Retiro" y tiene un monto pendiente | El técnico confirma la identidad del cliente, registra la recepción del pago y marca el servicio como retirado | El sistema actualiza el estado del servicio a "Retirado" y genera un comprobante de retiro | --- | Cierra completamente el ciclo de vida del servicio en el sistema.

## NFRs
NFR_ID | Categoría | Descripción | Métrica/Objetivo | Validación | Prioridad | Riesgos_asociados | Decisiones_de_arquitectura | Evidencia
NFR-001 | Rendimiento | Latencia en el registro de servicios y diagnósticos. | P95 de la API de registro de servicio (/services POST) y diagnóstico (/services/{id}/diagnosis POST) < 500 ms en hora pico. | Carga de 100 transacciones/segundo durante 15 minutos, con un error < 0.5%. | Alta | Colas de peticiones, saturación de DB, latencia de red. | Patrón CQRS para escritura, optimización de consultas en DB, connection pooling, dimensionamiento de workers del API. | Reporte de JMeter/k6, métricas APM (Prometheus/Grafana).
NFR-002 | Seguridad | Autenticación y Autorización de Técnicos. | 0% de acceso no autorizado a funciones críticas de técnico (registro de diagnóstico, mantenimiento, cotización). | Penetration Test (PT), Auditoría de roles y permisos. | Alta | Acceso no autorizado a datos sensibles, manipulación de información de servicios. | Uso de OAuth2/JWT para autenticación, roles RBAC (Role-Based Access Control), HTTPS forzado. | Informe PT, logs de auditoría de accesos.
NFR-003 | Disponibilidad | Continuidad del servicio de notificaciones al cliente. | 99.9% de disponibilidad del servicio de notificaciones. | Monitorización proactiva del servicio de notificación (uptime, latencia de envío de SMS/Email). | Alta | Clientes desinformados, aumento de llamadas al soporte, impacto en la satisfacción. | Uso de proveedor de notificaciones externo (Twilio/SendGrid) con alta disponibilidad, manejo de reintentos, circuit breaker en la integración. | Métricas de Uptime de Twilio/SendGrid, logs de errores de notificación.
NFR-004 | Integración | Fiabilidad de envío de datos al sistema de facturación. | 100% de los datos de servicios finalizados son enviados y confirmados por el sistema de facturación. | Pruebas de integración E2E con el sistema de facturación, monitorización de la cola de mensajes. | Alta | Discrepancias en contabilidad, pérdida de ingresos, errores de facturación al cliente. | Arquitectura basada en eventos (Message Queue/Kafka) para el envío de órdenes de facturación, patrón Outbox para garantizar la entrega. | Logs de auditoría de integración, dashboard de MQ (mensajes procesados/fallidos).
NFR-005 | Usabilidad | Experiencia de usuario en la aplicación móvil del cliente. | P90 de tiempo de carga de vistas en la Mobile App < 2 segundos. | Pruebas de usuario (UAT), encuestas de satisfacción (NPS). | Media | Baja adopción de la app, frustración del cliente, aumento de llamadas. | Optimización de APIs para menor payload, caching de datos en la app, interfaz de usuario intuitiva (UI/UX). | Resultados de UAT, puntaje NPS, métricas de carga de la app (Firebase/AppCenter).
NFR-006 | Escalabilidad | Capacidad para manejar el crecimiento de servicios. | El sistema debe soportar un crecimiento del 25% anual en volumen de servicios y usuarios. | Pruebas de carga y estrés con un 25% más de la carga actual. | Media | Rendimiento degradado ante el crecimiento, necesidad de re-arquitectura costosa. | Arquitectura de microservicios (Diagnosis, Quotation, Maintenance Components), bases de datos escalables (PostgreSQL/MySQL), contenedores (Docker/Kubernetes). | Reportes de pruebas de carga, análisis de la capacidad de la infraestructura.
NFR-007 | Recuperabilidad | Tiempo de recuperación del sistema ante una falla grave. | RTO (Recovery Time Objective) < 4 horas en caso de fallo crítico del servidor principal de la API. | Simulacros de desastre (fallo de servidor, caída de DB). | Media | Larga interrupción del servicio, pérdida de datos recientes, afectación a la reputación. | Backups diarios automáticos de la DB, infraestructura redundante (alta disponibilidad), despliegues en múltiples AZs. | Informe de simulacro de desastre (MTTR).
NFR-008 | Auditoría | Trazabilidad de cambios en los datos del servicio. | 100% de las operaciones CRUD en la información de servicios, cotizaciones y mantenimientos son registradas en logs de auditoría. | Auditoría de logs (aleatoria), análisis de seguridad. | Alta | Fraude interno, imposibilidad de investigar incidentes, incumplimiento normativo. | Implementación de patrón Audit Log en la capa de acceso a datos, registros inmutables, Correlation IDs para peticiones. | Acceso a logs centralizados (ELK/Splunk), informes de auditoría.

## Roadmap
Periodo | Objetivos_SMART | Épicas | Hitos | Riesgos | Métricas_objetivo | Dependencias | Supuestos
Q1-2025 | Establecer la base del flujo de servicio y trazabilidad. | E-001 (Gestión de Servicio y Trazabilidad), E-005 (Gestión Técnica de Diagnóstico y Mantenimiento) | MVP Core: Recepción y Diagnóstico de Equipos; Gestión de Técnicos (Roles); API de Servicios base; Persistencia inicial de datos. | Resistencia al cambio del personal, curva de aprendizaje en la app de técnicos, errores iniciales en el registro de datos. | 100% de los nuevos servicios registrados digitalmente; 80% de los diagnósticos completados en <24h. | Equipo de desarrollo completo y capacitado en tecnologías; Acceso a infraestructura cloud. | Definición clara de procesos de recepción y diagnóstico.
Q2-2025 | Optimizar la interacción con el cliente para cotizaciones y notificaciones. | E-002 (Cotización y Aprobación del Cliente), E-003 (Notificaciones Proactivas al Cliente) | Flujo de Cliente: Generación y Envío de Cotizaciones (PDF); Aprobación/Rechazo de Cliente (Web/Móvil); Notificaciones automáticas de cambio de estado; App Móvil de Cliente (Consulta de estado). | Fallos en la integración con el proveedor de SMS/Email, baja adopción de la app móvil por parte del cliente, problemas en el cálculo de impuestos/precios. | Reducción del 15% de llamadas de consulta de estado; 70% de cotizaciones aprobadas digitalmente en <72h. | Integración con proveedor de notificaciones; Base de datos de catálogo de precios/servicios. | El cliente tiene acceso a internet y usa dispositivos móviles.
Q3-2025 | Completar el ciclo de vida del servicio con integración de facturación. | E-004 (Integración y Cierre de Ciclo de Facturación), E-006 (Seguridad y Auditoría de Datos de Servicio) | Cierre del Ciclo: Registro de Mantenimiento Completado; Generación y Envío de Orden de Facturación al sistema externo; Registro de Retiro de Equipo; Logs de Auditoría para transacciones clave. | Errores en la integración con el sistema de facturación externo, problemas en el descuento de inventario, riesgo de datos no consistentes. | 100% de los servicios finalizados tienen orden de facturación generada en <1h; 0% de alteraciones no autorizadas en historial de servicio. | Contrato de API estable con el Sistema de Facturación; Inventario de repuestos gestionado. | El sistema de facturación externo está disponible y es robusto.
Q4-2025 | Mejorar la eficiencia operacional y la experiencia del técnico. | E-005 (Gestión Técnica de Diagnóstico y Mantenimiento), NFR-001 (Rendimiento), NFR-005 (Usabilidad) | Mejoras Operacionales: Reportes de rendimiento de técnicos; Optimización del rendimiento de las APIs más usadas; Refinamiento de la interfaz del técnico (Web App); Introducción de sugerencias de diagnóstico/repuestos. | Baja participación del técnico en la retroalimentación, problemas de rendimiento no detectados a tiempo, falta de datos para sugerencias. | Reducción del 20% en el tiempo promedio de registro de diagnóstico; Aumento de 10% en la satisfacción del técnico. | Datos históricos de diagnósticos y repuestos; Herramientas de monitoreo APM implementadas. | El personal técnico proporciona retroalimentación constructiva.

## Backlog_View
US_ID | Epic_ID | Título | Priorización | Estado | Estimación_(pts) | Dueño | Sprint | Fecha_objetivo
US-001 | E-001 | Registrar Recepción de Equipo | Must | Ready for Dev | 8 | Product Owner | S1 | 2025-01-24
US-002 | E-005 | Realizar Diagnóstico Inicial y Registrar Fallas | Must | Ready for Dev | 13 | Product Owner | S1 | 2025-01-31
US-003 | E-002 | Generar y Enviar Cotización Detallada al Cliente | Must | Ready for Dev | 8 | Product Owner | S2 | 2025-02-14
US-004 | E-002 | Permitir Aprobación/Rechazo de Cotización (Web/Móvil) | High | Ready for Dev | 5 | Product Owner | S2 | 2025-02-21
US-005 | E-005 | Registrar Ejecución de Mantenimiento | High | To Do | 8 | Product Owner | S3 | 2025-03-07
US-006 | E-003 | Notificar Cambios de Estado del Servicio al Cliente | High | To Do | 5 | Product Owner | S3 | 2025-03-14
US-007 | E-004 | Enviar Datos de Cierre de Servicio al Sistema de Facturación | Must | To Do | 13 | Product Owner | S4 | 2025-03-28
US-008 | E-001 | Marcar Servicio como Retirado por el Cliente | High | To Do | 5 | Product Owner | S4 | 2025-04-04